KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 31/2013/TT-NHNN

NGÀY 13/12/2013 TẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NHNN

| STT | Nội dung triển khai thực hiện | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- |
| A | Về nội dung Thông tư |  |
| I | Vụ Dự báo, thống kê (DBTK), Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Vụ Thanh toán, Cục Phát hành và Kho quỹ, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Sở Giao dịch, Cục Công nghệ tin học (CNTH) |  |
| 1 | Nghiên cứu nội dung Thông tư số 31/2013/TT-NHNN (Thông tư 31), đặc biệt lưu ý các nội dung sửa đổi, bổ sung và trách nhiệm của các đơn vị thuộc NHNN trong việc thực hiện Thông tư 31. | 16/12/2013-15/01/2014 |
| 2 | Thành lập Tổ thường trực tại đơn vị để tiếp nhận, trao đổi qua điện thoại các vướng mắc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư 31. | 16/12/2013-30/11/2014 |
| 3 | Gửi danh sách Tổ thường trực của đơn vị (gồm Họ và tên, số điện thoại liên hệ của từng người, số Fax) cho Vụ DBTK để tổng hợp, thông báo trên Website của NHNN, tạo điều kiện cho các đơn vị báo cáo liên hệ, trao đổi và xử lý vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư 31. | Trước ngày 25/01/2014 |
| 4 | Xây dựng các mẫu biểu khai thác để tổng hợp từ các chỉ tiêu báo cáo quy định tại Thông tư 31. |  |
| 4.1 | Rà soát các báo cáo đầu ra hiện tại do đơn vị mình xây dựng, quản lý trên chương trình báo cáo thống kê theo Thông tư 21/2010/TT-NHNN và gửi các mẫu biểu khai thác cho Vụ DBTK để tổng hợp các báo cáo đầu ra theo nguyên tắc: - Liệt kê tất cả các báo cáo đầu ra hiện tại, trong đó nêu rõ: + Các báo cáo tiếp tục được duy trì khai thác trên chương trình báo cáo thống kê theo Thông tư 31 (liên quan đến nhóm chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo không sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 21/2010/TT-NHNN). + Các báo cáo được duy trì để khai thác dữ liệu lịch sử theo Thông tư 21/2010/TT-NHNN (liên quan đến nhóm chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo hủy bỏ tại Thông tư 21/2010/TT-NHNN). - Bổ sung các báo cáo đầu ra mới đối với các nhóm chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 31, trong đó, mỗi nhóm/phân nhóm chỉ tiêu sửa đổi, bổ sung mới được xây dựng 01 biểu khai thác tổng hợp. Tại biểu khai thác, cần nêu đầy đủ, rõ ràng cách lập báo cáo, các công thức kiểm tra, đối chiếu (nếu có) để ứng dụng công nghệ tin học hỗ trợ kiểm tra tính chính xác của báo cáo. | Trước ngày 27/01/2014 |
| 4.2 | Vụ DBTK rà soát, tổng hợp các báo cáo đầu ra do các Vụ, Cục xây dựng theo Thông tư 31. | 10/02/2014-28/02/2014 |
| 4.3 | Vụ DBTK gửi Cục CNTH biểu khai thác để Cục CNTH xây dựng chương trình phần mềm Báo cáo thống kê hỗ trợ tổng hợp các biểu khai thác tại đơn vị. | Trước ngày 15/3/2014 |
| 5 | Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ thống kê theo Thông tư 31. | NHNN thông báo sau |
| 6 | Tổ chức vận hành thử chương trình báo cáo thống kê theo kế hoạch triển khai về công nghệ tin học của Cục CNTH để thực hiện các quy định tại Thông tư 31. | Cục CNTH thông báo sau |
| II | Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ |  |
| 1 | Chỉnh sửa công văn 1352/NHNN-DBTKTT ngày 09/3/2013 gửi Cục CNTH. | Trước ngày 28/02/2014 |
| 2 | Đầu mối tiếp nhận, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý, giải đáp vướng mắc và đăng tải trên website NHNN hướng dẫn các đơn vị thống nhất thực hiện. | 10/01/2014-31/3/2014 |
| 3 | Phối hợp với Cục CNTH đề xuất hình thức, nội dung tập huấn nghiệp vụ thống kê và trình Ban lãnh đạo NHNN xin ý kiến chỉ đạo để thực hiện Thông tư 31. | 10/02/2014-31/3/2014 |
| III | Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố |  |
| 1 | Nghiên cứu nội dung Thông tư 31, đặc biệt lưu ý các nội dung sửa đổi, bổ sung. | 16/12/2013-31/12/2013 |
| 2 | Phổ biến và sao chụp nội dung Thông tư 31 cho Quỹ tín dụng nhân dân đóng trên địa bàn mình. Tổng hợp các vướng mắc trong quá trình nghiên cứu, phổ biến (nếu có) và báo cáo NHNN (Vụ DBTK) để tổng hợp, xử lý. | Trước ngày 28/02/2014 |
| B | Về công nghệ tin học |  |
| I | Cục Công nghệ tin học |  |
| 1 | Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ tin học thực hiện Thông tư 31 và gửi Vụ DBTK để phối hợp thực hiện, đảm bảo khai thác thông tin có hiệu quả khi Thông tư 31 có hiệu lực thi hành. | Trước ngày 20/01/2013 |
| 2.1 | Xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai Thông tư 31 về Mã chỉ tiêu báo cáo gửi các TCTD để hướng dẫn, triển khai thực hiện. Trong đó, Cục CNTH yêu cầu các TCTD đảm bảo duy trì báo cáo NHNN theo quy định tại Thông tư 21/2010/TT-NHNN cho đến khi Thông tư 31 có hiệu lực thi hành (01/12/2014). | 10/02/2014-31/3/2014 |
| 2.2 | Xây dựng văn bản hướng dẫn quy định về file gửi, nhận gửi các TCTD để hướng dẫn, triển khai thực hiện. | 10/02/2014-31/3/2014 |
| 3 | Xây dựng chương trình phần mềm báo cáo thống kê theo quy định tại Thông tư 31 đảm bảo khai thác thông tin có hiệu quả khi Thông tư 31 có hiệu lực thi hành. | 15/02/2014-30/9/2014 |
| 4 | Chủ trì, phối hợp với Vụ DBTK xây dựng kế hoạch triển khai về công nghệ tin học để các đơn vị thuộc NHNN và các TCTD thực hiện. | Cục CNTH thông báo sau |
| 5 | Phối hợp với Vụ DBTK xây dựng nội dung và đề xuất Ban lãnh đạo NHNN hình thức tổ chức tập huấn phù hợp. | Cục CNTH thông báo sau |
| 6 | Chủ trì tập huấn sử dụng phần mềm hỗ trợ triển khai thực hiện Thông tư 31 về báo cáo thống kê cho các đơn vị thuộc NHNN và các TCTD. | Cục CNTH thông báo sau |
| 7 | Chủ trì xử lý vướng mắc của các đơn vị thuộc NHNN và các TCTD liên quan đến công nghệ tin học để thực hiện Thông tư 31. | 30/9/2014 |
| II | Các Vụ, Cục |  |
| 1 | Tổ chức khai thác các thông tin báo cáo dựa trên nguyên tắc: các Vụ, Cục giảm thiểu việc yêu cầu Cục CNTH xây dựng biểu báo cáo khai thác. Do số lượng chỉ tiêu, mẫu biểu sửa đổi, bổ sung (hơn 371 chỉ tiêu và 13 mẫu biểu) tại Thông tư 31 xấp xỉ bằng số lượng chỉ tiêu, mẫu biểu quy định tại Thông tư 21/2010/TT-NHNN (538 chỉ tiêu và 23 mẫu biểu), vì vậy, đối với mỗi nhóm chỉ tiêu, Cục CNTH chỉ hỗ trợ xây dựng 01 biểu khai thác tổng hợp, các đơn vị chủ động kết xuất các chỉ tiêu báo cáo dưới dạng file excel hoặc sử dụng công cụ BI Publisher để khai thác và tổng hợp linh hoạt số liệu theo theo nhu cầu của đơn vị mình. | Cục CNTH thông báo sau |
| 2 | Kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công nghệ thông tin về Cục Công nghệ tin học để xử lý. | Cục CNTH thông báo sau |
| III | Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố |  |
| 1 | Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn báo cáo thống kê theo Thông tư 31. | Dự kiến tháng 3/2014 |
| 2 | Kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công nghệ thông tin về Cục Công nghệ tin học để xử lý. | Sau khi NHNN tổ chức tập huấn dự kiến tháng 3/2014 |
| 3 | Tổ chức vận hành chạy thử chương trình báo cáo thống kê. | 01/9/2014-30/10/2014 |